淮南市2025年度基本公共卫生服务补助

资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。

1.实施主体。国家基本公共卫生服务项目由市、县（区）卫生健康行政部门牵头组织，基层医疗卫生机构具体实施，覆盖我市8区2县（含2个非建制区），面向全体居民免费提供基本公共卫生服务。2025年，我市共有70家乡镇卫生院、20家社区卫生服务中心、821家村卫生室、150家社区卫生服务站。我市根据实际确定承担基本公共卫生服务工作的机构，明确每一个机构的服务范围、服务人口数量及项目工作数量和质量要求等。同时委托市疾控中心、市妇幼计划生育服务中心2家专业公共卫生机构负责全市基本公共卫生服务技术指导、业务培训、绩效考核、数据审核、信息分析等工作。

2.主要内容。根据《基本公共卫生服务规范（第三版）》要求提供的基本公共卫生服务，由卫生健康部门组织实施。包括0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、应急队伍建设、优化生育政策服务、医养结合与失能老年人评估指导、健康素养促进、农村妇女“两癌”检查、免费孕前优生健康检查、新生儿筛查、补服叶酸等内容。

3.覆盖地区。我市共计10个县区，均有基层医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务，实现全覆盖。

4.受益人群。辖区内常住居民、流动人员（流动3个月以上的）均为国家基本公共卫生服务受益人群，重点为65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍者、结核病患者等人群。

（二）项目资金预算情况。

2025年度，淮南市国家基本公共卫生服务人口数为301.6万人，按人均99元标准，由中央、省级、市级及县区配套按照6:2:1:1的比例（寿县比照西部开发政策县），全年预算资金30006.58万元。其中中央19749万元、省级5893.3万元、市级配套2152.16万元、县区配套（除寿县）2212.12万元。

（三）整体绩效目标情况。

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

（四）项目绩效指标情况。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;0-6岁儿童健康管理率≥90%;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%;3岁以下儿童系统管理率≥85%；高血压患者管理人数（万人）31.1;2型糖尿病患者管理人数（万人）11.62；慢阻肺病患者管理人数（万人）0.64；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；儿童中医药健康管理率≥85%；老年人中医药健康管理率≥75%；卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率≥90%；职业健康检查服务覆盖率≥90%；地方病防治任务工作完成率≥95%；完成食品安全标准跟踪评价工作任务100%；宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高；脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率100%；孕优检查服务人数（对）9640；叶酸发放人数（人）15250；宫颈癌完成数量（人）25800；乳腺癌完成数量（人）10600;儿童营养改善（人）3400；新筛（人）12600；一体化管理的“两病”患者占辖区管理的高血压患者、2型糖尿病患者的比例≥70%;开展项目绩效监控次数≥1次；居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%；高血压患者基层规范管理服务率≥65%;2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥65%;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥65%；法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率≥95%；孕优检查目标人群覆盖率≥85%；目标人群叶酸服务率≥90%；宫颈癌早诊率≥90%；乳腺癌早诊率≥70%；营养包发放率≥80%；新生儿遗传代谢病筛查率≥98%；项目绩效目标分解比例100%；资金补助标准人均99元；完成时间2025年；居民健康素养水平影响程度较明显；净化食品领域市场影响程度较明显；卫生健康项目绩效管理水平逐步提升；基本公共卫生服务重点人群调查满意度≥70%。

绩效指标、项目资金已分解下达10个县区。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年度，淮南市国家基本公共卫生服务人口数为301.6万人，下达国家基本公共卫生服务项目资金30006.58万元。其中中央19749万元、省级5893.3万元、市级配套2152.16万元、县区配套（除寿县）2212.12万元。截至2025年年底，中央、省、市财政资金已全部到位，项目资金实际支出进度85.14%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金管理分配情况。原12项基本公共卫生服务补助资金采取因素法分配，主要考虑各地实施基本公共卫生服务常住人口数量、国家基础标准、各级分担比例、绩效等因素分配资金。单独实施的基本公共卫生服务根据工作任务量和补助标准采取项目法分配。项目资金按照提供服务的数量和质量支付给相关医疗卫生机构。项目资金专款专用，专项管理。项目资金均统筹用于提供基本公共卫生服务所需支出，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，截至2025年12月底，预算执行率85.14%。

我委通过月调度、季质控的方式不断强化资金管理，确保资金及时拨付执行，对拨付执行落后的县区，日常通过短信提醒、电话函询等方式强化督促调度。2025年4月，我委会同市财政局对资金拨付滞后的县区联合下发督办函，要求相关县区项目资金按照序时进度拨付到位。2025年8月，我委再次会同市财政局联合转发《关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》，进一步明确加快规范资金拨付执行与使用。2025年9月、11月，为加快资金拨付执行，市政府对拨付滞后的县区2次进行约谈调度。约谈调度后，我委联合市委督查考核办、市财政局，采取发督办函至有关县区政府、现场督办、工作提示、日跟踪督促等多种形式督办，从市政府到卫健、财政等相关部门分层次、分层级加大调度力度与频次。通过多渠道、多路径强化资金调度，确保资金到位，执行规范。

2.预算绩效管理情况。一是完善制度体系建设。我委成立预算绩效管理工作小组，明确委主要负责人对预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。印发了《淮南市卫生健康委员会全面实施预算绩效管理工作实施方案》《淮南市卫生健康委全面预算绩效管理操作细则》《淮南市卫生健康委市级政策和项目事前绩效评估工作方案》等文件，制定了《淮南市卫生健康委全面预算绩效管理操作细则流程图》《卫生健康行业绩效指标体系》，从制度上强化全面预算管理工作。二是加强项目单位业务指导。我委建立“季度指导+动态跟踪”的全周期绩效管理体系，从目标设定、过程监控、评价反馈三个维度加强对县区的业务指导，按季度监测项目资金执行率、绩效目标完成值，对偏差较大的项目及时进行纠偏。三是实施全面预算绩效管理。我委随同项目资金文件分解下达绩效目标，对项目资金进行事中绩效运行监控和事后绩效自评；委托第三方机构对项目进行重点绩效评价。同时强化评价结果应用，对重点绩效评价报告中提出绩效目标设置不合理不准确、资金使用不规范等问题，要求相关单位限期整改，并与下一年度资金安排挂钩。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

经综合评价，2025年我市基本公共卫生服务项目总体实施情况良好，23个数量指标、11个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、2个可持续影响指标、1个满意度指标均已完成。孕优检查服务人数（对）完成7445对、叶酸发放人数（人）13876人，新筛10540人，孕优检查目标人群覆盖率77.23%。

主要做法：一是加强人员培训，提升服务能力。举办国家基本公共卫生服务项目专题培训班，邀请国家基本公共卫生服务项目专家组成员授课，覆盖各县区基本公卫专干，紧密围绕第三版国家基本公共卫生服务规范，聚焦基层工作中的重点难点，对项目执行的关键环节－“三项核查”真实性核查、规范管理进行了权威解读与精准施训，保证我市基本公共卫生服务项目的规范实施。二是创新督导机制，强化闭环管理。在坚持“季质控、年评价”传统督导模式的基础上，创新运用线上数据核查、电话随访、“四不两直”实地检查等多种方式，对重点人群健康管理服务情况进行全面核查。同时，将问题整改成效纳入年度绩效考核体系，设立专项分值，压实整改责任，推动问题真改实改，形成“发现问题－反馈通报－整改落实－结果运用”的管理闭环，切实提升基本公共卫生服务实效。三是完善评价方式，提升评价效能。为全面、客观、真实地掌握各县区国家基本公共卫生服务项目实施成效，今年我市进一步优化考核机制，引入“政府购买第三方服务+专家线上评估”模式，对全市10个县区（含两个非建制区）的基本公共卫生服务项目进行了综合评价。评估工作主要通过系统数据自动采集、电话随访和线上资料审核等方式开展。同时，根据年度工作安排，还抽取了两个县区开展实地检查，既保证了评估数据的真实性，也切实减轻基层负担，并对工作推进相对滞后的县区进行现场指导与帮扶。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.06%;0-6岁儿童健康管理率91.72%;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90.61%；孕产妇系统管理率90.61%;3岁以下儿童系统管理率90.61%；高血压患者管理人数（万人）31.1;2型糖尿病患者管理人数（万人）11.62；慢阻肺病患者管理人数（万人）0.64；肺结核患者管理率99.9%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率99.95%；儿童中医药健康管理率95.55%；老年人中医药健康管理率76.21%；卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率100%；职业健康检查服务覆盖率100%；地方病防治任务工作完成率100%；完成食品安全标准跟踪评价工作任务100%；宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高；脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率100%；孕优检查服务人数（对）7445；叶酸发放人（人）13876；宫颈癌完成数量（人）25847；乳腺癌完成数量（人）10716；儿童营养改善（人）3698；新筛（人）10540；一体化管理的“两病”患者占辖区管理的高血压患者、2型糖尿病患者的比例87%；开展项目绩效监控次数1次。

2.质量指标完成情况：居民规范化电子健康档案覆盖率90.39%；高血压患者基层规范管理服务率80.98%;2型糖尿病患者基层规范管理服务率82.73%;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率66.28%；法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率100%；孕优检查目标人群覆盖率77.23%；目标人群叶酸服务率97.45%；宫颈癌早诊率100%；乳腺癌早诊率100%；营养包发放率97.41%；新生儿遗传代谢病筛查率99.48%;项目绩效目标分解比例100%。

3.成本指标完成情况：资金补助标准人均99元。

4.成本指标完成情况：已完成2025年基本公卫任务。

5.社会效益指标完成情况：基本公共卫生服务项目的持续推进，各基层医疗卫生机构的职能定位更加清晰，通过对全市居民健康问题的精准干预，有效减少了主要健康危害因素，传染病和慢性非传染性疾病的预防与控制取得显著成效。城乡公共卫生差距不断缩小，健康水平稳步提升，全市基本公共卫生服务水平不断提高。

6.可持续影响指标完成情况：食品安全标准跟踪评价任务完成，净化食品领域市场效果显著。卫生健康项目绩效管理水平不断提升。

7.满意度指标完成情况：采取电话调查的形式，对老年人、高血压、2型糖尿病、脱贫人口等重点人群接受基本公共卫生服务满意度调查，满意度达99.04%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

绩效指标未完成原因分析：孕优检查服务人数（对）7445，叶酸发放人数（人）13876人，新筛（人）10540人，孕优检查目标人群覆盖率77.23%，未完成的主要原因目标人群减少。

（二）存在的问题。

1.信息化建设滞后。我市目前信息化系统功能严重滞后，区域内未实现互联互通、信息共享，在数据采集方面，存在录入繁琐、效率低下的问题，影响数据更新及时性和质量，制约了基本公共卫生服务的精准性和便捷性。

2.基层医务人员配备不足。基层人员普遍身兼数职、工作负荷过重，难以保证服务质量，服务能力有待进一步提升。

（三）下一步改进措施。

1.推进信息化建设。依托省级居民电子健康档案一体化管理应用开发项目，建立统一信息化平台，逐步实现区域内数据的互联互通与共享共用。实现居民健康体检、日常医疗就诊与基本公共卫生服务信息共享、互联互通，减少基层服务工作人员手工录入、重复录入工作，运用数据共享打通基层减负捷径，提高数据质量和工作效率。

2.不断强化基层人员培养。持续深化“农村订单定向免费培养医学生”“一村一名大学生村医提升计划”等人才培育方式，扩大临床、中医、口腔等急需专业人才定向培养规模，根据基层需求增加影像、康复等培养类型，保障基层卫生人才供给。

3.强化资金保障。资金及时足额到位是基本公共卫生服务项目顺利推进的关键。在当前财政紧张情况下，保障资金及时到位，同时加强对基本公共服务等项目资金使用情况监督调度，切实提高项目资金执行率，保障工作顺利实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评开展情况。

为切实了解我市2025年度国家基本公共卫生服务项目实施情况，根据工作要求，2025年12月30日我委下发《关于开展淮南市2025年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价的通知》，于2026年1月采取“政府购买第三方服务+专家线上评估方式”，对全市10个县区（含两个非建制区）基本公共卫生服务项目工作进行了考核。通过系统抓取数据、电话随访及线上资料评审进行。同时，根据工作部署，抽取两个县区采用现场检查方式进行评价。

1.评价内容。考核主要评价在基层开展的12类国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果四部分内容。

2.评价方法。采取“政府购买第三方服务+专家线上评估”方式开展，第三方“系统抓取数据+电话随访”，专家线上查阅资料。每个县区抽查2个基层医疗卫生机构（乡镇卫生院或社区卫生服务中心），通过查看资料、系统抓取数据、电话随访等形式开展，通过评价内容分值设定对各县区进行综合评分。

3.评价标准。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《关于印发〈基本公共卫生服务项目质量提升行动方案〉的通知》（皖卫函〔2024〕153号）、《安徽省公共卫生服务补助资金管理实施办法》（皖财社〔2024〕1256号）、基层医疗卫生机构财务制度等有关文件。

4.评价结果。基本公卫绩效评价结果从高到低为：潘集区、大通区、毛集实验区、寿县、八公山区、谢家集区、田家庵区、凤台县。

（二）绩效自评结果应用。

市级绩效评价结果市卫生健康委、市财政局将向各县区卫生健康委、财政局通报，评价结果将与省级评价结果相结合，作为清算各县区2026年度省市级财政补助资金的绩效因素，因绩效因素导致资金额度减少的，各县区财政应按规定足额补齐。绩效自评结果将按要求在部门门户网站向社会进行公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

基本公共卫生服务补助资金转移支付（项目）绩效目标自评表

附件

| 2025年转移支付区域（项目）绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 基本公共卫生服务补助资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省市县卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 基层医疗卫生机构等 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 30006.58 | 25549 |  | 85.14% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 19749 | 19749 |  | 100% |
|  |  |  | 地方财政资金 | 10257.58 | 5800 |  | 56.54% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 良好 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 良好 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |  |  |  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 99.06% |  |
|  |  |  | 0—6岁儿童健康管理率 |  | ≥90% | 91.72% |  |
|  |  |  | 0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |  | ≥90% | 90.61% |  |
|  |  |  | 孕产妇系统管理率 |  | ≥90% | 90.61% |  |
|  |  |  | 3岁以下儿童系统管理率 |  | ≥85% | 90.61% |  |
|  |  |  | 高血压患者管理人数（万人） |  | 31.1 | 31.1 |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者管理人数（万人） |  | 11.62 | 11.62 |  |
|  |  |  | 慢阻肺病患者管理人数（万人） |  | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  |  | 肺结核患者管理率 |  | ≥90% | 99.90% |  |
|  |  |  | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |  | ≥80% | 99.95% |  |
|  |  |  | 儿童中医药健康管理率 |  | ≥85% | 95.55% |  |
|  |  |  | 老年人中医药健康管理率 |  | ≥75% | 76.21% |  |
|  |  |  | 卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 职业健康检查服务覆盖率 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 地方病防治任务工作完成率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 完成食品安全标准跟踪评价工作任务 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  |
|  |  |  | 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 孕优检查服务人数（对） |  | 9640 | 7445 | 目标人群减少。加大婚育政策宣传，强化出生缺陷防治知识普及。 |
|  |  |  | 叶酸发放人数（人） |  | 15250 | 13876 | 目标人群减少。加大婚育政策宣传，强化出生缺陷防治知识普及。 |
|  |  |  | 宫颈癌完成数量（人） |  | 25800 | 25847 |  |
|  |  |  | 乳腺癌完成数量（人） |  | 10600 | 10716 |  |
|  |  |  | 儿童营养改善（人） |  | 3400 | 3698 |  |
|  |  |  | 新筛（人） |  | 12600 | 10540 | 目标人群减少。加大婚育政策宣传，强化出生缺陷防治知识普及。 |
|  |  |  | 一体化管理的“两病”患者占辖区管理的高血压患者、2型糖尿病患者的比例 |  | ≥70% | 87% |  |
|  |  |  | 开展项目绩效监控次数 |  | ≥1次 | 1次 |  |
|  |  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 |  | ≥65% | 90.39% |  |
|  |  |  | 高血压患者基层规范管理服务率 |  | ≥65% | 80.98% |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |  | ≥65% | 82.73% |  |
|  |  |  | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |  | ≥65% | 66.28% |  |
|  |  |  | 法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 孕优检查目标人群覆盖率 |  | ≥85% | 77.23% | 目标人群减少。加大婚育政策宣传，强化出生缺陷防治知识普及。 |
|  |  |  | 目标人群叶酸服务率 |  | ≥90% | 97.45% |  |
|  |  |  | 宫颈癌早诊率 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 乳腺癌早诊率 |  | ≥70% | 100% |  |
|  |  |  | 营养包发放率 |  | ≥80% | 97.41% |  |
|  |  |  | 新生儿遗传代谢病筛查率 |  | ≥98% | 99.48% |  |
|  |  |  | 项目绩效目标分解比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 资金补助标准 |  | 人均99元 | 人均99元 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2025年 | 2025年已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 居民健康素养水平 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 净化食品领域市场 |  | 影响程度较明显 | 影响程度较明显 |  |
|  |  |  | 卫生健康项目绩效管理水平 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 |  | ≥70% | 99.04% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |