淮南市2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。

淮南市2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目实施主体为全市公立医院、市疾控中心（市卫生健康监督管理所）和基层卫生机构，覆盖全市两县六区，受益人群为全市及周边邻近地区群众，主要用于推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，纵深推进紧密型县域医共体、紧密型城市医联体建设，促进优质医疗资源下沉；加大卫生人才培养培训力度，不断优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，促进人才与卫生健康发展事业更加适应，加快构建适合我市的整合型医疗卫生服务体系；进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，改善地市及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和处置能力，支持国家脱贫县寿县加强县域卫生机构能力建设；健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，推进中医药特色人才建设，增强中医药创新能力，弘扬中医药文化。

其中：淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目总投资12.38亿元（中央补助资金5亿元，省级补助资金0.38亿元，地方财政补助5亿元，其他资金2亿元），项目周期三年，由13个项目、33个子项目组成，市卫健委及全市11家公立医院共同参与项目具体建设，覆盖整个淮南市，主要突出“一个抓手”（以深化医药卫生体制改革，特别是深化以公益性为导向的公立医院改革为抓手），加快“三个转变”（推动公立医院发展方式从规模扩张向提质增效转变、运行模式从粗放管理向精细化管理转变、资源配置从注重物质要素向更加注重人才技术要素转变），打造“三个示范”（打造市县公立医院诊疗能力提升的“示范标杆”、智慧医疗建设的“示范高地”、控制医疗费用不合理增长的“示范样板”），深入实施“7651”计划，加快构建有序的就医和诊疗新格局“七大工程”，因地制宜深入推广三明医改经验“六大举措”，推动公立医院改革与高质量发展“五大行动”，打造以需求为导向的医疗健康数智“一体化”，惠及全市300余万人民群众。

（二）项目资金预算情况。

淮南市2025年度医疗服务能力与保障能力提升项目补助资金预算资金17737.6万元已全部拨付至各实施单位。资金下达文件《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达2025中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（淮财社〔2025〕123号）《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知》（淮财社〔2025〕124号）《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达部分疾控类医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（淮财社〔2025〕193号），项目资金17737.6万元到位率100%，到位及时，项目绩效目标随同资金文件一同分解下达。

（三）整体绩效目标情况。

1.因地制宜深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

2.推进我市公立医院改革与高质量发展示范项目建设：

（1）使心血管内科、肿瘤内科、神经内科等13个临床学科相关学科达到国内一流水平。推广三明医改经验，建设智慧医院，提升医疗服务能力。

（2）加强医卫人才队伍建设，柔性引进顶尖人才团队1个，国医大师、国家级名中医等领军人才1名，引进“江淮名医”、省名中医等高端人才3名，省重点学科带头人、正高级专家等重点人才10名，副高级专家等优秀基础人才15人。

（3）推进卫生信息化建设，二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到2级和3级，智慧服务平均级别力争达到1级和2级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。

3.推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

4.精神卫生服务能力提升项目：以至少有1所医院提供心理门诊、睡眠门诊服务为原则，结合各地心理门诊、睡眠门诊现状，购置用于评估、诊断、治疗的相关医疗设备，提升医疗机构心理健康服务能力和水平。

5.县域医疗卫生机构能力建设：从国家级脱贫县（市、区）寿县选取1所县级综合医院和2个乡镇卫生院作为项目单位给与资金支持，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率，县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例较上一年进一步提高。通过配置设备、开展人员培训等措施，支持凤台县提升县域内白内障手术能力。

6.进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力；持续推进中医药特色人才建设，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量；持续增强中医药传承创新能力，进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新；大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。

7.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力和水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享；提高市、县（区）结核病定点医疗机构分子生物学耐药检测能力；对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训；提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力；改善县区级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。

8.基层医疗卫生机构前置软件部署：2025年下半年，在全市4个县区乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构推进前置软件部署应用；2025年底前，4个县区需确保完成所辖全部乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心（52家）部署应用前置软件目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年中央财政公立医院改革补助资金15757万元，中央财政卫生健康人才培养635.4万元，中央财政中医药事业传承与发展76.5万元，中央财政医疗卫生机构能力建设1268.7万元，共计17737.6万元，已全部及时拨付到位，资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析。

医疗服务与保障能力提升补助项目资金按照实施方案要求，采用因素法与项目法相结合的方式分配，已及时下达至各市县区及项目执行单位执行。

各项目实施单位严格按照项目实施方案要求使用管理项目资金，其中公立医院综合改革方面的转移支付资金主要用于支持公立医院综合改革和高质量发展相关支出。卫生健康人才培养方面的转移支付资金主要用于：培训学员的生活补助、培训教学和实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出；中医药事业传承与发展方面的转移支付资金主要用于中医医疗机构服务能力提升、中医药人才培养、中医药文化宣传等支出；医疗卫生机构能力建设方面的转移支付资金主要用于临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设等支出。项目资金按项目实施方案要求执行，做到专款专用，没有挪用、截留和超标情况。因部分项目资金下达时间较晚、需执行政府采购流程等原因，截至2025年12月31日项目资金执行完成11382.25万元，预算执行率64.17%，其中2025年度淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目年度补助资金15000万元，全年执行数为9118万元，预算执行率60.79%；医疗卫生机构能力建设年度补助资金1268.7万元，全年执行933.33万元，预算执行率73.57%；卫生健康人才培养年度补助资金635.4万元，全年执行610.4万元，预算执行率96.07%。

市卫健委对项目资金实施全过程预算绩效管理、全过程动态跟踪监控，按季度对项目实施进行指导，监测项目资金执行率、绩效目标完成值，对偏差较大的项目及时进行纠偏，对仍未整改到位的单位进行约谈；收集各项目实施单位项目进度相关资料，组织开展我市中央医疗服务与保障能力提升项目事中绩效运行监控和事后绩效自评工作。其中中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目资金下达后，市卫生健康委配合市财政局组织各公立医疗机构召开调度会，要求实施单位建立资金使用台账，做好资金使用情况统计。同时强化全流程监管，2025年9月份组织开展全市公立医院项目资金使用管理自查自纠，自查比例100%，并按照5%的抽查比例聘请第三方机构开展专项审计；2025年11月份对全市公立医院开展了财务管理质控督查，重点对项目资金使用等方面进行监督评价；年底前市卫健委联合市财政部门对各医院资金使用情况进行了督查，进一步规范项目资金使用，筑牢风险防线，确保资金使用规范有效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金各项任务目标均较好地完成，公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承与发展等项目实施取得了良好效果。项目资金严格按照专项资金管理有关制度规定，做到财务制度健全、经费支出合规、会计核算规范。其中支持公立医院改革与高质量发展示范项目按照项目实施方案正在稳步推进中，各公立医院在项目实施过程中稳步前行，通过项目实施有效提升了区域医疗服务水平，有力推动了公立医院提质增效，增强了可持续发展能力，提高了医疗卫生服务供给能力，有效解决了群众预防保健和看病就医最关心最直接最现实的利益问题，群众的就医需求进一步得到满足，群众对公立医院的满意度进一步提升。

主要经验及做法：市委、市政府主要领导高度重视中央支持公立医院改革与高质量发展示范项目，多次主持召开专题会议研究审议相关事项推动工作。项目申报成功后，我市扎实推进示范项目实施管理，按照《淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》，深入实施“7651”计划，推动我市公立医院服务能力、创新能力、管理水平提升和治理机制的现代化，打造公立医院改革与高质量发展“淮南”示范点。围绕示范项目的13个项目、33个子项目、22条绩效指标，完善示范项目市级统筹推进机制，强化项目实施的推进调度，及时推动出台相关政策清单和举措清单。一是坚持高位推动，专班推进。市委、市政府将其作为“一把手”工程和全市医疗卫生事业“头号”工程，顶格成立由市委书记、市长任“双组长”，相关市委常委、分管副市长任副组长的公立医院改革与高质量发展示范项目推进专班。专班办公室下设综合协调、学科建设和人才引育、资金保障和精细管理、公立医院改革、信息化建设5个专项工作组，实行清单式挂图作战，市县一体化同步实施。建立健全“三医”协同发展和治理工作机制，成立医疗医保医药协同发展和治理工作推进专班，由市长任总召集人，相关市委常委、分管副市长任召集人，深入推进“三医”协同发展和治理，高标准实施中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目。二是健全组织制度，规范实施。示范项目获批实施后，市委、市政府主要负责同志先后多次主持召开相关会议，研究审议示范项目有关事项，安排部署工作。成立市公立医院高质量发展管理中心，核定全额事业编制11名，负责协助主管部门推进全市公立医院管理体制和运行机制改革，协助统筹推进示范项目落地实施。市财政局会同市卫健委制定资金年度分配及使用计划，印发《淮南市公立医院改革与高质量发展示范项目资金管理办法》，组织开展培训，规范资金使用。纪检监察部门对示范项目进行动态监督，审计部门实施全过程审计监督，确保项目资金安全规范高效使用。三是组织学习调研，积累经验。为推动示范项目落地实施，市领导组织有关部门先后赴三明、芜湖、濉溪等地学习调研。通过外出学习，为推动示范项目开展不断厚实工作经验。四是加强过程管理，确保效果。建立实施示范项目定期调度机制。市县两级党委、政府每季度研究1次公立医院改革与高质量发展工作，市政府主要领导双周调度，分管市领导周督导，专班办公室“月通报、季评估”，推动示范项目高效落地实施。建立项目清单动态监测机制。结合项目总体计划，制定任务实施清单，明确每项工作具体内容，定期总结推进；细化22项绩效指标到每个项目单位，明确年度目标，动态监测指标变化情况。五是强化项目宣传，营造改革氛围。组织召开淮南市推进公立医院改革与高质量发展大会，特邀来自北京、上海、江苏、福建等地的专家学者讲课传授，交流经验，为进一步推动淮南市公立医院改革与高质量发展汇智聚力。通过示范项目实施，我市公立医院在诊疗技术水平、运营管理效能、体制机制改革、分级诊疗体系上均获得提升，绩效指标情况整体向好，机制体制更加完善，“三医”协同发展和治理工作机制建立健全，医疗医保医药协同发展和治理工作推进专班成立，医疗卫生服务能力全面提升，高质量发展的卫生健康服务体系逐步构建，我市与长三角地区的合作进一步深化，淮南市人民政府与上海交通大学医学院、上海中医药大学合作，建立市校战略合作关系，上海曙光医院托管市中医院。

（四）绩效指标完成情况分析。

为加强医疗服务与保障能力提升补助资金管理，提升财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，淮南市卫生健康委对项目资金进行了绩效自评，总结项目的执行效果，切实把财政资金用好、管好。一是明确责任主体，强化约束机制。市卫生健康委高度重视，充分认识到资金绩效管理工作的重要性和紧迫性，召开会议安排部署，确保绩效目标自评工作高质量完成。二是压实工作责任，督促实施单位认真分析项目实施过程中遇到的情况和问题，对各项目计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，认真撰写自评报告，市卫生健康委对各家情况进行梳理汇总。三是提升自评质量，做好结果运用。市级管理部门与资金使用单位积极沟通，对照项目绩效目标，从绩效自评报告的合理性、真实性、完整性进行了严格审核。经自评我市项目实施均按照《项目实施方案》开展，项目实施内容合理规范，绩效目标逐步呈良性发展趋势，项目资金执行情况达到预期目标。

1.数量指标完成情况：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例27.54%；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例93.79%；二级以上公立医院安检覆盖率100%；二级以上公立医院安防系统建设达标率100%；按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例93.79%；建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例100%；合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例100%；市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例100%；实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例100%；三级公立医院设置总会计师的比例100%；住院医师规范化培训招收完成率101.27%；住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率100%；农村订单定向医学生免费培养招收完成率100%；紧缺人才培训完成率100%；县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率96.92%；精神卫生服务能力提升支持建设心理门诊数量1个；精神卫生服务能力提升支持建设睡眠门诊数量1个；精神卫生服务能力提升支持的心理门诊新增设备数量4台门诊；精神卫生服务能力提升支持的睡眠门诊新增设备数量1台/门诊；受支持脱贫县县医院数量1家；白内障手术能力薄弱县数量1家；中医药文化弘扬项目数量3个；高层次人才培养计划建设数量2个；基层人员中医适宜技术培训1个；第三批省名中医学术经验继承1个；省级中医优势特色专科1个；二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率100%；传染病候症群监测哨点检测任务完成率100%；地市级疾控中心微生物质谱鉴定仪配置完成率100%；结合分子生物学耐药检测设备配置率100%；参加检测质量考核的病原体/项目/参数17种；市级疾控评估监测和处置试剂质量11种；卫生监督执法装备购置完成率86%；传染病医院传染病病原体检测诊断种类20种；传染病医院开展新技术项目数3项；传染病医院开展实训演练2次；传染病应急参训人员的培训合格率100%；基层医疗卫生机构前置软件部署数量（家）52。

2.质量指标完成情况：三级公立医院平均住院日6.81；三级公立医院病例组合指数（CMI值）0.94；三级公立医院出院患者四级手术比例15.32%；参与同级检查结果互认的公立医院占比100%；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比15.5:1；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例27.54%；公立医院人员薪酬中稳定收入的比例55.41%；住院医师规范化培训结业考核通过率100%；履行农村订单定向免费培养医学生岗位落实率100%；紧缺人才（癌症早诊）培训考核通过率100%；精神卫生服务能力提升支持的地级市（区县）心理门诊、睡眠门诊覆盖率100%；受支持的基层医疗卫生机构（社区服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例较上一年提高；受支持县医院电子病历应用功能水平分级平均级别较上一年提高；网络与数据安全保障能力逐步提升；实验室检测质量考核通过率100%；疾控系统实验室检测质量考核覆盖率100%；基层医疗卫生机构前置软件部署完成率100%；资金支出合规率100%；前置软件试运行稳定时间30天。

3.时效指标完成情况：资金到位率100%；完成时间2025年；部署完成时间12月31日前已完成。

4.成本指标完成情况：预算执行率（%）86%；本市财政卫生健康支出预算执行率98.5%；公立医院门诊和住院次均费用增幅门诊-3.33%、住院1.57%；管理费用占公立医院费用总额的比重10.49%；无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比80%；实现收支平衡的公立医院占比45.5%；资金到位率100%；每个单位平均部署财政资金支出2.25万元。

5.社会效益指标完成情况：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例64.6%；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比15.5:1县域内住院量占比62.9%；基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例64.6%；参培对象业务水平大幅提高；农村订单定向医学生业务水平大幅提高；精神卫生服务能力提升支持医疗机构心理健康服务供给量有所提升；精神卫生服务能力提升支持的地级市（区县）心理门诊、睡眠门诊覆盖2项/项目；县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量2项；建立远程医疗信息系统的受支持县医院占比100%；县域卫生医疗机构能力建设项目县具备血液透析能力的受支持县医院占比（所在县常住人口超过10万人）100%；县域卫生医疗机构能力建设项目县原不具备白内障手术能力的县具备白内障手术能力占比（所在县常住人口超过30万人）100%；中医药健康文化素养水平显著提升；中医药经济管理水平显著提升；中医药健康管理服务能力显著提升；全市传染病智慧化监测预警和风险评估能力水平有效提高；传染病信息报告及时性和准确性逐步提高；疾控机构和传染病院的实验室检测能力提高。

6.生态效益指标完成情况：自然环境和资源可持续发展显著提升。

7.可持续影响指标完成情况：公立医院资产负债率48.45%；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例45.5%；传染病疫情早发现、早报告、早处置能力有效提升；卫生监督工作效率有效提升；传染病监测预警能力有效提升。

8.服务对象满意度指标完成情况：公立医院次均门诊费用增幅-3.33%；公立医院人均住院费用增幅1.57%；公立医院门诊和住院患者满意度96.7%/96.81%；公立医院医务人员满意度87.59%；参培学员满意度90%；医疗机构患者满意度90%；医疗机构患者满意度97.5%；医疗机构医务人员满意度97%；培训对象满意度90%；患者满意度85%；部署单位人员满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）实现收支平衡的公立医院占比目标>70%，实际值45.5%，未达到绩效目标。主要原因为精细化的成本核算体系尚未建立健全。改进措施为强化内部精细化管理，促进运营成本降低。

（二）三级公立医院出院患者四级手术比例目标为22%，实际值15.32%，未达标。主要原因为学科能力建设相对薄弱。改进措施主要是加强临床重点学科建设和高层人才引育。

（三）县域内住院量占比目标为73%，实际值为62.9%，未达标。原因主要是县域医疗机构能力有待提升，高层次人才较为短缺。改进措施主要是加强重点学科建设和高层次人才引育，落实分级诊疗。

（四）医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例目标为>37.5%，实际值27.54%，未达标。主要原因为医疗服务性价格调整力度不足，医院内医疗高价项目开展不足，如四级手术，部分医院检查化验项目开展较多。改进措施主要是动态调整医疗服务价格，特别是复杂手术、高风险技术价格。

（五）公立医院门诊和住院患者满意度目标>97%，实际值96.7%、96.81%，未达标。原因主要是医患沟通不够充分。改进措施主要是对医务人员进行沟通技巧与医学人文培训。

（六）卫生监督执法装备购置完成率目标>90%，实际完成86%；主要原因是八公山区未完成车辆购置，下一步将加强督促八公山区完成车辆购置。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市卫健委组织相关人员抽取部分项目实施单位进行复核，对其资金使用管理、配套制度建设管理、实施效果等指标进行综合考评。绩效评价结果将与下一年度资金挂钩。绩效自评结果将按要求在部门门户网站向社会进行公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付（项目）绩效目标自评表

| 附件 中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 省市县三级卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 医疗卫生机构 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 17737.6 | 11382.25 |  | 64.17% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 17737.6 | 11382.25 |  | 64.17% |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 良好 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 良好 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 1.因地制宜深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。 2.推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不 断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。 3.精神卫生服务能力提升项目：以至少有1所医院提供心理门诊、睡眠门诊服务为原则，结合各地心理门诊、睡眠门诊现状，购置用于评估、诊断、治疗的相关医疗设备，提升医疗机构心理健康服务能力和水平。 4.县域医疗卫生机构能力建设：从国家级脱贫县（市、区）寿县选取1所县级综合医院和2个乡镇卫生院作为项目单位给与资金支持，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率，县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例较上一年进一步提高。通过配置设备、开展人员培训等措施，支持凤台县提升县域内白内障手术能力。 5.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力和水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 6.提高市、县（区）结核病定点医疗机构分子生物学耐药检测能力。 7.对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 8.提升传染病医院的诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。 9.改善县区级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。 10.进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。 11.持续推进中医药特色人才建设，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。 12.持续增强中医药传承创新能力，进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新。 13.大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。 14.2025年下半年，在全市4个县区乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构推进前置软件部署应用。 15.2025年底前，4个县区需确保完成所辖全部乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心（52家）部署应用前置软件目标。 16.使心血管内科、肿瘤内科、神经内科等13个临床学科相关学科达到国内一流水平。推广三明医改经验，建设智慧医院，提升医疗服务能力。 17.加强医卫人才队伍建设，柔性引进顶尖人才团队1个，国医大师、国家级名中医等领军人才1名，引进“江淮名医”、省名中医等高端人才3名，省重点学科带头人、正高级专家等重点人才10名，副高级专家等优秀基础人才15人。 18.推进卫生信息化建设，二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到2级和3级，智慧服务平均级别力争达到1级和2级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。 |  |  |  | 1.2025年完成公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障服务能力建设及其他医改相关工作。 2.中央财政支持公立医院改革与高质量发展项目正在稳步推进。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化 验收入）占医疗收入的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 27.54% | 原因：医疗服务性价格调整力度不足，部分医院医疗高价项目开展不足，如四级手术，检查化验项目开展较多。 改进措施：动态调整医疗服务价格，特别是复杂手术、高风险技术价格，降低检查化验项目比例。 |
|  |  |  | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 93.79% |  |
|  |  |  | 二级以上公立医院安检覆盖率 |  | ≥75% | 100.00% |  |
|  |  |  | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 |  | ≥85% | 100.00% |  |
|  |  |  | 住院医师规范化培训招收完成率 |  | ≥90% | 101.27% |  |
|  |  |  | 住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率 |  | ≥80% | 100.00% |  |
|  |  |  | 农村订单定向医学生免费培养招收完成率 |  | ≥90% | 100.00% |  |
|  |  |  | 紧缺人才培训完成率 |  | ≥80% | 100.00% |  |
|  |  |  | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 |  | ≥80% | 96.92% |  |
|  |  |  | 精神卫生服务能力提升支持建设心理门诊数量 |  | 1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 精神卫生服务能力提升支持建设睡眠门诊数量 |  | 1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 精神卫生服务能力提升支持的心理门诊新增设备数量 |  | ≥1台/门诊 | 4台/门诊 |  |
|  |  |  | 精神卫生服务能力提升支持的睡眠门诊新增设备数量 |  | ≥1台/门诊 | 1台/门诊 |  |
|  |  |  | 受支持脱贫县县医院数量 |  | 1家 | 1家 |  |
|  |  |  | 白内障手术能力薄弱县数量 |  | 1家 | 1家 |  |
|  |  |  | 二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 传染病候症群监测哨点检测任务完成率 |  | ≥85% | 100% |  |
|  |  |  | 地市级疾控中心微生物质谱鉴定仪配置完成率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 结合分子生物学耐药检测设备配置率 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 参加检测质量考核的病原体/项目/参数 |  | ≥15种 | 17种 |  |
|  |  |  | 市级疾控评估监测和处置试剂质量 |  | 10种 | 11种 |  |
|  |  |  | 卫生监督执法装备购置完成率 |  | ≥90% | 86.00% | 八公山区未完成车辆购置，下一步将加强督促。 |
|  |  |  | 传染病医院传染病病原体检测诊断种类 |  | ≥20种 | 20种 |  |
|  |  |  | 传染病医院开展新技术项目数 |  | ≥3项 | 3项 |  |
|  |  |  | 传染病医院开展实训演练 |  | ≥2次 | 2项 |  |
|  |  |  | 传染病应急参训人员的培训合格率 |  | ≥95% | 100.00% |  |
|  |  |  | 基层医疗卫生机构前置软件部署数量（家） |  | ≥52 | 52 |  |
|  |  |  | 中医药文化弘扬项目数量 |  | ≥3个 | 3个 |  |
|  |  |  | 高层次人才培养计划建设数量 |  | ≥2个 | 2个 |  |
|  |  |  | 基层人员中医适宜技术培训 |  | ≥1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 第三批省名中医学术经验继承 |  | ≥1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 省级中医优势特色专科 |  | ≥1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例 |  | ≥90% | 93.79% |  |
|  |  |  | 建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 三级公立医院设置总会计师的比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | 6.81 |  |
|  |  |  | 住院医师规范化培训结业考核通过率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  |  | 履行农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  |  | 紧缺人才（癌症早诊）培训考核通过率 |  | >90% | 100% |  |
|  |  |  | 精神卫生服务能力提升支持的地级市（区县）心理门诊、睡眠门诊覆盖率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 受支持的基层医疗卫生机构（社区服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例 |  | 较上一年提高 | 较上一年提高 |  |
|  |  |  | 受支持县医院电子病历应用功能水平分级平均级别 |  | 较上一年提高 | 较上一年提高 |  |
|  |  |  | 网络与数据安全保障能力 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  |  |  | 实验室检测质量考核通过率 |  | ≥85% | 100% |  |
|  |  |  | 疾控系统实验室检测质量考核覆盖率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 基层医疗卫生机构前置软件部署完成率 |  | ≥50% | 100% |  |
|  |  |  | 资金支出合规率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 前置软件试运行稳定时间 |  | ≥30天 | 30天 |  |
|  |  |  | 三级公立医院病例组合指数（CMI值） |  | ≥0.94 | 0.94 |  |
|  |  |  | 三级公立医院出院患者四级手术比例 |  | ≥22% | 15.32% | 原因：学科能力建设相对薄弱。改进措施：加强临床重点学科建设和高层人才引育。 |
|  |  |  | 参与同级检查结果互认的公立医院占比 |  | ≥93% | 100% |  |
|  |  |  | 三级公立医院平均住院日 |  | ≤7.3 | 6.81 |  |
|  |  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |  | ≤19 | 15.5:1 |  |
|  |  |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 |  | ≥37.5% | 27.54% | 原因：医疗服务性价格调整力度不足，医院内医疗高价项目开展不足，如四级手术，部分医院检查化验项目开展较多。改进措施：动态调整医疗服务价格，特别是复杂手术、高风险技术价格。 |
|  |  |  | 公立医院人员薪酬中稳定收入的比例 |  | ≥45% | 55.41% |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 完成时间 |  | 2025年 | 2025年 |  |
|  |  |  | 部署完成时间 |  | 12月31日前 | 12月31日前已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算执行率（%） |  | 100% | 86% |  |
|  |  |  | 资金到位率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 每个单位平均部署财政资金支出 |  | ≤3万元 | 2.25万元 |  |
|  |  |  | 本市财政卫生健康支出预算执行率 |  | ≥98% | 98.5% |  |
|  |  |  | 公立医院门诊和住院次均费用增幅 |  | 门诊≤5%，住院≤5% | 门诊：-3.33%住院：1.57% |  |
|  |  |  | 管理费用占公立医院费用总额的比重 |  | ≤10.5% | 10.49% |  |
|  |  |  | 无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比 |  | ≥75% | 80% |  |
|  |  |  | 实现收支平衡的公立医院占比 |  | ≥70% | 45.50% | 原因：精细化的成本核算体系尚未建立健全。改进措施：强化内部精细化管理，促进运营成本降低。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 64.60% |  |
|  |  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | 15.5:1 |  |
|  |  |  | 参培对象业务水平 |  | 大幅提高 | 大幅提高 |  |
|  |  |  | 农村订单定向医学生业务水平 |  | 大幅提高 | 大幅提高 |  |
|  |  |  | 精神卫生服务能力提升支持医疗机构心理健康服务供给量 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  |  | 精神卫生服务能力提升支持的地级市（区县）心理门诊、睡眠门诊覆盖 |  | ＞1项/项目 | 2项/项目 |  |
|  |  |  | 县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量 |  | ≥1项 | 2项 |  |
|  |  |  | 建立远程医疗信息系统的受支持县医院占比 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 县域卫生医疗机构能力建设项目县具备血液透析能力的受支持县医院占比（所在县常住人口超过10万人） |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 县域卫生医疗机构能力建设项目县原不具备白内障手术能力的县具备白内障手术能力占比（所在县常住人口超过30万人） |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 中医药健康文化素养水平 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  |  | 中医药经济管理水平 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  |  | 中医药健康管理服务能力 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  |  | 全市传染病智慧化监测预警和风险评估能力水平 |  | 有效提高 | 有效提高 |  |
|  |  |  | 传染病信息报告及时性和准确性 |  | 逐步提高 | 逐步提高 |  |
|  |  |  | 疾控机构和传染病院的实验室检测能力 |  | 提高 | 提高 |  |
|  |  |  | 县域内住院量占比 |  | ≥86% | 62.90% | 原因：县域医疗机构能力有待提升，高层次人才较为短缺。改进措施：加强重点学科建设和高层次人才引育，落实分级诊疗。 |
|  |  |  | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |  | ≥64% | 64.60% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 自然环境和资源可持续发展 |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | 48.45% | 医院资金压力较大，流动负债增加。改进措施：缩短医保结算周期，加强医院运营管理。 |
|  |  |  | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 |  | 较上年提高或高于全国平均值 | 45.50% | 原因：医院收入下降，部分医院出现亏损运营。改进措施：强化内部精细化管理，促进运营成本降低。 |
|  |  |  | 传染病疫情早发现、早报告、早处置能力 |  | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  | 卫生监督工作效率 |  | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  | 传染病监测预警能力 |  | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | -3.33% |  |
|  |  |  | 公立医院人均住院费用增幅 |  | 较上年降低或低于全国平均值 | 1.57% |  |
|  |  |  | 参培学员满意度 |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 医疗机构患者满意度 |  | ≥80% | 97.50% |  |
|  |  |  | 医疗机构医务人员满意度 |  | ≥80% | 97% |  |
|  |  |  | 培训对象满意度 |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | ≥85% | 85% |  |
|  |  |  | 部署单位人员满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 公立医院门诊和住院患者满意度 |  | ≥97% ≥97% | 96.7%/96.81% | 原因：医患沟通不够充分。改进措施：对医务人员进行沟通技巧与医学人文培训。 |
|  |  |  | 公立医院医务人员满意度 |  | ≥86% | 87.59% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |